WBS Dictionary

| Riferimento | 2023_C10_WBSD_beehAIve_V2.0 |
| --- | --- |
| Versione | 2.0 |
| Data | 02/01/2024 |
| Destinatario | Azienda “HiveGuard Analytics” |
| Presentato da | Delogu Nicolò, Mazza Dario |
| Approvato da |  |

Revision History

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/12/2023 | 1.0 | Prima stesura | Delogu Nicolò, Mazza Dario |
| 02/01/2024 | 2.0 | Allineamento con la nuova schedule | Delogu Nicolò |

Team Members

| Ruolo | Cognome e Nome | Acronimo | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | Delogu Nicolò | DN | n.delogu@studenti.unisa.it |
| PM | Mazza Dario | MD | d.mazza6@studenti.unisa.it |
| TM | Festa Francesco | FF | f.festa19@studenti.unisa.it |
| TM | Gallotta Nicolò | GN | n.gallotta@studenti.unisa.it |
| TM | Valente Sara | VS | s.valente8@studenti.unisa.it |
| TM | De Pasquale Andrea | DA | a.depasquale10@studenti.unisa.it |
| TM | Milione Lorenzo | ML | l.milione4@studenti.unisa.it |
| TM | Boninfante Carmine | BC | c.boninfante2@studenti.unisa.it |

S

Sommario

WBS Dictionary	1

Revision History	2

Team Members	3

Sommario	4

1.	Identificazione lavoro da svolgere	4

2.	Dizionario della WBS	5

Identificazione lavoro da svolgere

Durante l'inizio del progetto, sono stati riconosciuti ed esaminati i compiti richiesti per il suo sviluppo. Il progetto ha un'estensione prevista di 300 ore lavorative e qui di seguito è presentata la Work Breakdown Structure (WBS) che è stata delineata.

Dizionario della WBS

Requirement Analysis Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Introduction |  | WBS id: 4 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: FF Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 13/11/2023 | Data di fine: 18/11/2023 |
| Descrizione: Stesura dell’introduzione del Requirement Analysis Document. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 6 | skill richieste: Capacità di sintesi e coesione |  | Costi: €28,50 |
| Input necessari: SOW, Team Contract, Project Charter |  |  |  |  |
| Output prodotti: Introduzione del RAD |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio del problema |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | NA |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Scenarios |  | WBS id: 6 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: FF, SV, NG, ADP, LM, CB Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 14/11/2023 | Data di fine: 14/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione e stesura dei principali scenari del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di incapsulare in racconti informali le funzionalità del sistema |  | Costi: €58,00 |
| Input necessari: Conoscenza sommaria degli attori del sistema, Introduzione |  |  |  |  |
| Output prodotti: Scenari principali del sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 9 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Use Cases |  | WBS id: 7 | Parent id: 5 |
| Responsabilità: FF, SV, NG, ADP, LM, CB Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 15/11/2023 | Data di fine: 15/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione e stesura degli Use Case principali del sitema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza teorica degli Use Case |  | Costi: €38,67 |
| Input necessari: Scenari del sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Use Case principali del sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 6 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Current System |  | WBS id: 8 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: NG Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 13/11/2023 | Data di fine: 18/11/2023 |
| Descrizione: Stesura della sezione del sistema attuale e realizzazione dell’ activity diagram associato. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 6 | skill richieste: Conoscenza minima sugli activity diagram. |  | Costi: €28,50 |
| Input necessari: SOW, comprensione del problema reale, Introduzione. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Activity Diagram del sistema corrente |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Proposed System’s Overview |  | WBS id: 9 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: LM Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 13/11/2023 | Data di fine: 13/11/2023 |
| Descrizione: Stesura della sezione del sistema proposto. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di sintesi e coesione. |  | Costi: €25,50 |
| Input necessari: Introduzione. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sezione del sistema proposto |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Identify Functional Requirements |  | WBS id: 10 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: FF, SV, NG, ADP, LM, CB Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 16/11/2023 | Data di fine: 16/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione dei requisiti funzionali del sistema secondo gli standard IEEE. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza teorica dello standard IEEE |  | Costi: €67,67 |
| Input necessari: Introduzione, visione generica del sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Lista dei requisiti funzionali |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza non suffciente dello standard IEEE o del dominio. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 5 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Write Functional Requirements |  | WBS id: 11 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: CB, LM Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 17/11/2023 | Data di fine: 17/11/2023 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti funzionali del sistema secondo gli standard IEEE. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza teorica dello standard IEEE, capacità di scrittura concisa |  | Costi: €17,00 |
| Input necessari: Lista dei requisiti funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Stesura della lista dei requisiti funzionali. |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente dello standard IEEE. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 10 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Identify Non-Functional Requirements |  | WBS id: 12 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: FF, SV, NG, ADP, LM, CB Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 16/11/2023 | Data di fine: 16/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione dei requisiti non funzionali del sistema secondo gli standard IEEE. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza teorica dello standard IEEE |  | Costi: €48,33 |
| Input necessari: Introduzione, visione generica del sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Lista dei requisiti non funzionali |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza non suffciente dello standard IEEE o del dominio. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 5 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Write Non-Functional Requirements |  | WBS id: 13 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: CB, LM Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 17/11/2023 | Data di fine: 17/11/2023 |
| Descrizione: Stesura dei requisiti non funzionali del sistema secondo gli standard IEEE. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza teorica dello standard IEEE, capacità di scrittura concisa |  | Costi: €17,00 |
| Input necessari: Lista dei requisiti non funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Stesura della lista dei requisiti non funzionali. |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente dello standard IEEE. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 12 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Identify Actors |  | WBS id: 14 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: ADP Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 16/11/2023 | Data di fine: 16/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione e stesura descrittiva degli attori principali del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza |  | Costi: €22,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Attori principali del sistema. |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio o del problema reale. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 5 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : User Stories |  | WBS id: 15 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: CB, ADP Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 18/11/2023 | Data di fine: 18/11/2023 |
| Descrizione: Individuazione e stesura dei requisiti funzionali secondo lo standard User Story |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza dello standard User Story |  | Costi: €19,50 |
| Input necessari: Requisiti Funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: User stories. |  |  |  |  |
| Rischi: Comprensione non sufficiente del dominio, del problema reale o dello standard User Story. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 11; 13 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Use Case Diagram |  | WBS id: 16 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: SV Accountability: AP |  |  | Data di inizio: 17/11/2023 | Data di fine: 18/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dello Use Case Diagram |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 2 | skill richieste: Conoscenza sufficiente della notazione UML |  | Costi: 33,00 |
| Input necessari: Lista degli Use Case. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Use Case Diagram. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza non sufficiente della notazione UML. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 14 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Class Diagram |  | WBS id: 18 | Parent id: 17 |
| Responsabilità: FF Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 20/11/2023 | Data di fine: 21/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del Class Diagram |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 2 | skill richieste: Conoscenza sufficiente della notazione UML |  | Costi: €30,75 |
| Input necessari: Requisiti del sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Class Diagram. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza non sufficiente della notazione UML. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Object Table |  | WBS id: 19 | Parent id: 17 |
| Responsabilità: SV, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 20/11/2023 | Data di fine: 21/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dell’ Object Table. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 | Giorni: 2 | skill richieste: Identificazione degli oggetti del sistema. |  | Costi: €61,50 |
| Input necessari: Requisiti del sistema, Sistema Proposto |  |  |  |  |
| Output prodotti: Object Table. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Statechart Diagrams |  | WBS id: 21 | Parent id: 20 |
| Responsabilità: LM, NG Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 25/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione degli Statechart diagrams principali del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3.5 | Giorni: 4 | skill richieste: Conoscenza teorica degli Statechart Diagrams. |  | Costi: €63,00 |
| Input necessari: Object Table |  |  |  |  |
| Output prodotti: Statechart Diagrams. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Sequence Diagram UC_CA |  | WBS id: 23 | Parent id: 22 |
| Responsabilità: LM, NG Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 25/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del sequence diagram relativo alla creazione di un’arnia. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 4 | skill richieste: Conoscenza teorica dei Sequence Diagram. |  | Costi: €7,00 |
| Input necessari: Object Table |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sequence Diagram Creazione Arnia. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Sequence Diagram UC_NA |  | WBS id: 24 | Parent id: 22 |
| Responsabilità: CB, ADP Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 25/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del sequence diagram relativo alla notifica di un’anomalia. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 | Giorni: 4 | skill richieste: Conoscenza teorica dei Sequence Diagram. |  | Costi: €58,50 |
| Input necessari: Object Table |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sequence Diagram Notifica Anomalia. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Sequence Diagram UC_PI |  | WBS id: 25 | Parent id: 22 |
| Responsabilità: SV, FF Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 25/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del sequence diagram relativo alla pianificazione di un intervento. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 4 | skill richieste: Conoscenza teorica dei Sequence Diagram. |  | Costi: 41,00 |
| Input necessari: Object Table |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sequence Diagram Pianificazione Intervento. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Mock-ups |  | WBS id: 27 | Parent id: 26 |
| Responsabilità: LM, NG Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 22/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dei mock-ups per la validazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza sufficiente di Figma. |  | Costi: €63,00 |
| Input necessari: Scenari, Sistema Corrente |  |  |  |  |
| Output prodotti: Mock-ups. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Navigational Path |  | WBS id: 28 | Parent id: 26 |
| Responsabilità: LM, NG Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 22/11/2023 | Data di fine: 22/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del navigational path del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di organizzare una struttura ad albero |  | Costi: €18,00 |
| Input necessari: Sistema Corrente |  |  |  |  |
| Output prodotti: Navigational Path. |  |  |  |  |
| Rischi: Conoscenza insufficiente del dominio o del problema effettivo. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 17 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : RAD Integration |  | WBS id: 29 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: LM, NG, FF, SV, CB, ADP Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 23/11/2023 | Data di fine: 23/11/2023 |
| Descrizione: Integrazione in un unico documento delle sezioni del RAD. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 | Giorni: 1 | skill richieste: Rispettare e adeguarsi ad un formato di documento concordato. |  | Costi: €96,67 |
| Input necessari: Le singole sezioni del RAD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: RAD integrato. |  |  |  |  |
| Rischi: Mancato rispetto del formato concordato. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 28 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Glossary |  | WBS id: 30 | Parent id: 3 |
| Responsabilità: CB, AP Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 23/11/2023 | Data di fine: 23/11/2023 |
| Descrizione: Stesura del glossario dei termini chiave del RAD. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: RAD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di sintesi e precisa formalizzazione di concetti. |  | Costi: €19,50 |
| Input necessari: Le singole sezioni del RAD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Glossario dei termini del RAD in formato tabellare. |  |  |  |  |
| Rischi: Mancato rispetto del formato concordato, dimenticanza di qualche termine. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 28 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

System Design Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Introduction |  | WBS id: 32 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: NG Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 27/11/2023 | Data di fine: 27/11/2023 |
| Descrizione: Stesura dell’introduzione del System Design Document. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di scrivere in maniera concisa e sintetica |  | Costi: €28,00 |
| Input necessari: Requisiti funzionali e non funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sezione Introduttiva del System Design Document. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 3 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Current Software Architecture |  | WBS id: 33 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: CB Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 28/11/2023 | Data di fine: 28/11/2023 |
| Descrizione: Realizzare una descrizione relativa all’architettura del sistema corrente. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 0.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di scrivere in maniera concisa e sintetica |  | Costi: €8,50 |
| Input necessari: Sistema Corrente. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sezione relativa all’architettura del sistema corrente. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 32 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Proposed Software Architecture’s Overview |  | WBS id: 35 | Parent id: 34 |
| Responsabilità: NG Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 29/11/2023 | Data di fine: 29/11/2023 |
| Descrizione: Realizzare una descrizione relativa alla panoramica del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di scrivere in maniera concisa e sintetica |  | Costi: €19,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Introduzione, Requisiti funzionali e non funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sezione relativa alla panoramica. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 33 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Subsystems Decomposition |  | WBS id: 36 | Parent id: 34 |
| Responsabilità: ADP, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 29/11/2023 | Data di fine: 29/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione della scomposizione del sistema in sottosistemi. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 3 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €61,50 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Introduzione, Requisiti funzionali e non funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 33 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Hardware/Software Mapping and Deployement Diagram |  | WBS id: 37 | Parent id: 34 |
| Responsabilità: CB Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 30/11/2023 | Data di fine: 30/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del mapping HW/SW e del deployement diagram del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €34,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Introduzione, Requisiti funzionali e non funzionali. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Mapping HW/SW e Deployement Diagram. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 36 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : ER Schema |  | WBS id: 39 | Parent id: 38 |
| Responsabilità: SV Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 27/11/2023 | Data di fine: 28/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dello schema ER per la gestione dei dati persistenti. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 2 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design e di Basi di Dati |  | Costi: €44,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Introduzione, Attori. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Schema ER. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Prepare Logical Schema |  | WBS id: 40 | Parent id: 38 |
| Responsabilità: SV Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 29/11/2023 | Data di fine: 29/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dello schema logico per la gestione dei dati persistenti. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design e di Basi di Dati |  | Costi: €22,00 |
| Input necessari: Schema ER. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Schema Logico. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 39 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Prepare Data Dictionary |  | WBS id: 41 | Parent id: 38 |
| Responsabilità: SV Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 30/11/2023 | Data di fine: 30/11/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del dizionario dei dati per la gestione dei dati persistenti. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design e di Basi di Dati |  | Costi: €22,00 |
| Input necessari: Schema ER, Schema Logico. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Dizionario Dati. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 40 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Access Control and Global Control Flow |  | WBS id: 42 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: LM Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 2/12/2023 | Data di fine: 2/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione della tabella contenente la relazione tra funzionalità e permessi degli attori e descrizione del flusso interno al sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €17,00 |
| Input necessari: Architettura del sistema e Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella degli Accessi e Flusso globale del sistema. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 44 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Boundary Conditions |  | WBS id: 43 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: LM Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 2/12/2023 | Data di fine: 2/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione di Use Case relativi alle condizioni limite del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €25,50 |
| Input necessari: Architettura del sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Boundary Conditions. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  |  |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : GestioneArnia |  | WBS id: 46 | Parent id: 44 |
| Responsabilità: ADP, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 1/12/2023 | Data di fine: 1/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione tabella contenente i servizi per la gestione arnia. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €30,75 |
| Input necessari: Decomposizione in Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella dei Servizi Gestione Arnia. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 34 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : GestioneUtente |  | WBS id: 45 | Parent id: 44 |
| Responsabilità: ADP, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 1/12/2023 | Data di fine: 1/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione tabella contenente i servizi per la gestione utente. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €30,75 |
| Input necessari: Decomposizione in Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella dei Servizi Gestione Utente. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 34 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : GestioneSensori |  | WBS id: 47 | Parent id: 44 |
| Responsabilità: ADP, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 1/12/2023 | Data di fine: 1/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione tabella contenente i servizi per la gestione sensori. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €30,75 |
| Input necessari: Decomposizione in Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella dei Servizi Gestione Sensori. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 34 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : PrevisioneAnomalie |  | WBS id: 47 | Parent id: 44 |
| Responsabilità: ADP, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 1/12/2023 | Data di fine: 1/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione tabella contenente i servizi per la previsione anomalie. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 1.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenze basilari di System Design |  | Costi: €30,75 |
| Input necessari: Decomposizione in Sottosistemi. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella dei Servizi Previsione Anomalie. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarse Conoscenze di System Design ed errori di identificazione dei requisiti. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 34 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Prepare Glossary |  | WBS id: 47 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: LM Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 2/12/2023 | Data di fine: 2/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione tabella contenente i termini chiave usati nel SDD con relativa descrizione. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 0.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di sintesi e di formalizzazione |  | Costi: €8,50 |
| Input necessari: / |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabella dei termini chiave del SDD. |  |  |  |  |
| Rischi: / |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 44 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : SDD Revision |  | WBS id: 50 | Parent id: 31 |
| Responsabilità: LM, ADP, FF, NG, CB, SV Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 4/12/2023 | Data di fine: 4/12/2023 |
| Descrizione: Revisione e Integrazione del SDD. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: SDD |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 | Giorni: 1 | skill richieste: / |  | Costi: €77,33 |
| Input necessari: / |  |  |  |  |
| Output prodotti: SDD integrato. |  |  |  |  |
| Rischi: / |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 49 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

TP e TCS

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Test Plan |  | WBS id: 58 | Parent id: 2 |
| Responsabilità: LM, ADP, FF, NG, CB, SV, ND, DM Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 5/12/2023 | Data di fine: 6/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del documento Test Plan. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: TP |  |  |  |  |
| Durata ore: 9 | Giorni: 2 | skill richieste: / |  | Costi: €177,43 |
| Input necessari: SDD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: TP. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del Testing |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 31 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Test Case Specification |  | WBS id: 59 | Parent id: 2 |
| Responsabilità: LM, ADP, FF, NG, CB, SV Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 7/12/2023 | Data di fine: 8/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione del Test Case Specification con relative tabelle. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: TCS, TP |  |  |  |  |
| Durata ore: 9 | Giorni: 2 | skill richieste: / |  | Costi: €174,00 |
| Input necessari: SDD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: TCS. |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del Testing |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 58 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

Object Design Document

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Introduction |  | WBS id: 52 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: LM Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 18/12/2023 | Data di fine: 18/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione dell’ introduzione del Object Design Document. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di scrittura sintetica e concisa |  | Costi: €34,00 |
| Input necessari: SDD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Introduzione del ODD |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design, scarsa conoscenza di Object Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 64 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Packages |  | WBS id: 53 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: CB, FF Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 19/12/2023 | Data di fine: 19/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione della struttura in packages del sistema |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 4 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza sufficiente di Object Design |  | Costi: €72,00 |
| Input necessari: SDD. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Struttura in packages del sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design, scarsa conoscenza di Object Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 52 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Class Interfaces |  | WBS id: 54 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: SV, FF, NG, ADP Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 20/12/2023 | Data di fine: 20/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione delle tabelle relative alle interfacce delle classi. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza sufficiente di Object Design |  | Costi: €102,50 |
| Input necessari: Packages. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Tabelle Interfacce delle classi |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design, scarsa conoscenza di Object Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 53 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Class Diagram |  | WBS id: 55 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: SV, FF Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 21/12/2023 | Data di fine: 21/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione Class Diagram del sistema completo. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza sufficiente di Object Design |  | Costi: €102,50 |
| Input necessari: Packages, Introduzione, Design Patterns. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Class Diagram del sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design, scarsa conoscenza di Object Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 54 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Design Patterns |  | WBS id: 56 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: SV, FF, AP, NG, AP, LM Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 22/12/2023 | Data di fine: 23/12/2023 |
| Descrizione: Realizzazione della documentazione relativa ai Design Patterns da impiegare. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 5 | Giorni: 2 | skill richieste: Conoscenza sufficiente di Object Design |  | Costi: €96,67 |
| Input necessari: Packages, Introduzione, Design Patterns. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Class Diagram del sistema |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design, scarsa conoscenza di Object Design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 55 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : PGlossary |  | WBS id: 56 | Parent id: 51 |
| Responsabilità: LM Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 27/12/2023 | Data di fine: 27/12/2023 |
| Descrizione: Scrittura della tabella contenente i termini chiave del ODD. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 0.5 | Giorni: 1 | skill richieste: Capacità di scrittura sintetica e di formalizzazione dei concetti |  | Costi: €8,50 |
| Input necessari: / |  |  |  |  |
| Output prodotti: Glossario dei termini del ODD |  |  |  |  |
| Rischi: Errori relativi alla fase di system design |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 56 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

Testing Documentation

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Test Incident Report |  | WBS id: 61 | Parent id: 60 |
| Responsabilità: SV, FF, AP, NG, AP, LM Accountability: CB |  |  | Data di inizio: 20/1/2024 | Data di fine: 20/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del documento di Test Incident Report. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 9 | Giorni: 1 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sul Testing |  | Costi: €174,00 |
| Input necessari: Esecuzione del testing di sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test Incident Report |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del testing |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 68 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Test Summary Report |  | WBS id: 62 | Parent id: 60 |
| Responsabilità: SV, FF, AP, NG, AP, LM Accountability: ADP |  |  | Data di inizio: 20/1/2024 | Data di fine: 20/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del documento di Test Summary Report. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 9 | Giorni: 7 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sul Testing |  | Costi: €174,00 |
| Input necessari: Esecuzione del testing di sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test Incident Report |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del testing |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 68 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Test Incident Report Table |  | WBS id: 63 | Parent id: 60 |
| Responsabilità: SV, FF, AP, NG, AP, LM Accountability: NG |  |  | Data di inizio: 20/1/2024 | Data di fine: 20/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del documento di Test Execution Report. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: ODD |  |  |  |  |
| Durata ore: 9 | Giorni: 7 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sul Testing |  | Costi: €174,00 |
| Input necessari: Esecuzione del testing di sistema. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test Execution Report |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del testing |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 68 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

Development

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Back - End |  | WBS id: 66 | Parent id: 65 |
| Responsabilità: SV, FF, ADP, NG Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 28/12/2023 | Data di fine: 12/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione della porzione Back-End del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Development |  |  |  |  |
| Durata ore: 70 | Giorni: 13 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sulle tecnologie richieste e concordate |  | Costi: €1435,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Persistent Data Management. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Back-End |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza delle tecnologie richieste e accordate |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 51 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Front - End |  | WBS id: 67 | Parent id: 65 |
| Responsabilità: CB, LM Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 28/12/2023 | Data di fine: 12/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione della porzione Back-End del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Development |  |  |  |  |
| Durata ore: 40 | Giorni: 13 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sulle tecnologie richieste e concordate |  | Costi: €680,00 |
| Input necessari: Sistema Proposto, Persistent Data Management. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Front-End |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza delle tecnologie richieste e accordate |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 51 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

Testing

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Unit Testing |  | WBS id: 69 | Parent id: 68 |
| Responsabilità: CB, SV, LM Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 13/1/2024 | Data di fine: 17/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione testing di unità. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Testing |  |  |  |  |
| Durata ore: 24 | Giorni: 4 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sulle tecnologie richieste per il testing |  | Costi: €448,00 |
| Input necessari: ODD e TP. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test di Unità |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del testing o di tectonoglie a esso associate |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 65 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : System Testing |  | WBS id: 70 | Parent id: 68 |
| Responsabilità: AP, FF, NG Accountability: LM |  |  | Data di inizio: 18/1/2024 | Data di fine: 19/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione testing di sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Testing |  |  |  |  |
| Durata ore: 24 | Giorni: 2 | skill richieste: Conoscenza sufficiente sulle tecnologie richieste per il testing |  | Costi: €480,00 |
| Input necessari: ODD, TCS e TP. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Test di Unità |  |  |  |  |
| Rischi: Scarsa Conoscenza del testing o di tecnologie a esso associate |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 69 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

Manuals

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : User Manual |  | WBS id: 72 | Parent id: 71 |
| Responsabilità: CB, SV Accountability: FF |  |  | Data di inizio: 20/1/2024 | Data di fine: 20/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del manuale utente del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuals |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 1 | skill richieste: / |  | Costi: €39,00 |
| Input necessari: Sistema Prodotto. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Manuale Utente |  |  |  |  |
| Rischi: Sistema poco usabile a causa di una realizzazione non efficiente del front-end. |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 68 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |

| WBS Dictionary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto: beehAIve | Nome WBS task : Installation Manual |  | WBS id: 73 | Parent id: 71 |
| Responsabilità: ADP, LM Accountability: SV |  |  | Data di inizio: 20/1/2024 | Data di fine: 20/1/2024 |
| Descrizione: Realizzazione del manuale di installazione del sistema. |  |  |  |  |
| Work Product collegati: Manuals |  |  |  |  |
| Durata ore: 2 | Giorni: 2 | skill richieste: / |  | Costi: €39,00 |
| Input necessari: Sistema Prodotto. |  |  |  |  |
| Output prodotti: Manuale di Installazione |  |  |  |  |
| Rischi: / |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza (non può iniziare prima del completamento di…): |  |  | 68 |  |
| Approvato da: |  |  |  |  |