## Foglio1
ID | Descrizione del Rischio | Categoria | Causa di origine | Triggers | Strategie di Mitigazione | Piano di Contingenza | Probabilità | Impatto | Stato
R1 | Malfunzionamento dei sensori IoT | Tecnologico | Guasti hardware, problemi di software | Errori di lettura frequenti | Manutenzione preventiva, test regolari | Sostituzione immediata dei sensori | Molto Bassa | Grave | Non verificatosi
R2 | Ritardo nello sviluppo del software | Gestione | Pianificazione non realistica, complessità tecnica | Sforamento delle milestone | Pianificazione agile, buffer temporali | Riorganizzazione del piano di lavoro | Bassa | Grave | Risolto
R3 | Problemi di accuratezza nel modello AI | Tecnologico | Dati insufficienti o di scarsa qualità | Scarsa performance del modello | Verifica e miglioramento della qualità dei dati | Rivedere il modello AI | Media | Grave | Risolto
R4 | Cambiamenti normativi nel trattamento dei dati | Legale | Nuove leggi o regolamenti in materia di privacy e dati | Nuove leggi annunciate | Monitoraggio normativo, consulenza legale | Adeguamento alle nuove normative | Molto Bassa | Grave | Non ancora verificatosi
R5 | Resistenza all'adozione da parte degli apicoltori | Umano | Difficoltà di cambiamento, mancanza di formazione | Feedback negativo dagli utenti | Campagne informative, formazione utente | Intensificare assistenza e supporto | Media | Tollerabile | Non ancora verificatosi
R6 | Problemi di integrazione tra sistemi diversi | Tecnologico | Incompatibilità tecnologica | Errori di compatibilità | Standardizzazione, test di integrazione frequenti | Ridesign dell'architettura di sistema | Media | Tollerabile | Non ancora verificatosi
R7 | Deterioramento delle prestazioni con l'aumento delle arnie monitorate | Tecnologico | Scalabilità limitata del sistema | Rallentamenti durante l'aggiunta di nuove arnie | Test di carico e ottimizzazione delle prestazioni | Aggiornamento dell'infrastruttura hardware/server | Bassa | Tollerabile | Sotto controllo
R8 | Conflitti nel team di sviluppo | Organizzativo | Comunicazione inefficace, differenze culturali | Tensioni tra i membri del team | Formazione sulla gestione dei conflitti, comunicazione chiara | Mediazione e ridefinizione dei ruoli nel team | Bassa | Grave | Risolto
R9 | Perdita di dati critici | Tecnologico | Malfunzionamenti hardware, attacchi informatici | Perdita di connessione, avvisi di sicurezza | Backup regolari, misure di sicurezza informatica | Recupero dei dati da backup, indagine sulla sicurezza | Bassa | Catastrofico | Non ancora verificatosi
R10 | Difficoltà nel soddisfare le aspettative degli utenti | Cliente/Umano | Incomprensioni sui requisiti, aspettative non realistiche | Feedback negativo da parte degli utenti | Comunicazione regolare con gli utenti, prototipazione iterativa | Revisione dei requisiti e adattamento delle funzionalità | Bassa | Grave | Non ancora verificatosi
R11 | Ritardi legati ad altri impegni dei team members | Organizzativo | Sovraccarico di lavoro | Assenza prolungata di un membro del team | Pianificazione flessibile e buffer temporali | Riassegnazione delle attività, utilizzo di risorse aggiuntive | Alta | Grave | Risolto
R12 | Difficoltà nell'apprendimento delle CNN | Tecnologico | Gap di competenza | Fallimento in un task di progetto | Formazione mirata | Valutare metodi di machine learning più semplici al posto delle CNN | Media | Tollerabile | Risolto
R13 | Mancanza di feature rilevanti nei dataset online | Tecnologico | Selezione inadeguata di dataset | Limitata disponibilità di dataset adeguati | Scoperta di lacune nei dati durante l'analisi preliminare | Sviluppare algoritmi di apprendimento in grado di operare senza la feature o inferire dati mancanti attraverso tecniche di imputazione avanzate | Alta | Grave | Risolto