## tabella
Progetto beehAIve | Project Manager: Nicolò Delogu, Dario Mazza
| Status Report 01 | Status Report 02 | Status Report 03 | Status Report 04 - Final Status Report
| RAD,SDD, TP e Meeting da 1 a 8 | Meeting 9 e 10, TCS | ODD e Inizio Implementazione | Implementazione, Testing e Manuali
Metric | 05/12/2023 | 19/12/2023 | 03/01/2024 | 23/01/2024
Budget at Completion (BAC) | 3000.34 | 3492.34 | 6107.51 | 8139.51
Earned Value (EV) | 3000.34 | 3492.34 | 4324.2331 | 8139.51
Actual Cost (AC) | 3029.68 | 3564.68 | 4452.48 | 7749.88
Planned Value (PV) | 3000.35 | 3598.35 | 4805.97 | 8139.51
%Progress | 100% | 100% | 70.8% | 100%
Cost Variance (CV) | -29.34 | -72.34 | -128.2469 | 389.63
Schedule Variance (SV) | -0.01 | -106.01 | -481.7369 | 0
Cost Performance Index (CPI) | 99.03% | 97.97% | 97.12% | 105%
Schedule Performance Index (SPI) | 100% | 97.05% | 89.98% | 100%
Estimate to Completion (ETC) | 0 | 0 | 1836.1648 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 3029.68 | 3564.68 | 6288.6448 | 7749.88
Variance at Completion (VAC) | -29.34 | -72.34 | -181.1348 | 389.63
Average Index | 0.99516 | 0.97512 | 0.93548 | 1.0251
Stato | YELLOW | YELLOW | YELLOW | GREEN
Nota | Il progetto si sta attualmente comportando bene in termini di schedule, con uno schedule Performance Index (SPI) del 100%, indicando che siamo in linea con il programma previsto. Il Cost Performance Index (CPI) è leggermente al di sotto dell'ottimale a 99,03%, suggerendo che il progetto sta spendendo leggermente più del previsto fino a questo punto; tuttavia, questa variazione è minima e potrebbe essere considerata all'interno di una normale variazione di costo. | Lo SPI è sceso al 97,05%, indicando un lieve ritardo nello schedule a causa dell'avvio posticipato della stesura dell'Object Design Document (ODD), iniziato un giorno dopo il previsto per impegni concomitanti del team. Il CPI al 97,97% riflette una spesa leggermente superiore al budget. Sebbene le varianze siano contenute, è in corso un'analisi per mitigare i ritardi e contenere i costi. | Il progresso del progetto ha subito un rallentamento, come evidenziato da una riduzione dello SPI al 89,98%, a causa di un ritardo nell'avvio dello sviluppo dovuto alla difficoltà di reperire dataset adeguati all'addestramento del modello. La sfida nell'ottenere dati validi ha richiesto un ripensamento delle nostre strategie di ricerca dati e potenzialmente generazione di dati sintetici. Le attività di sviluppo sono iniziate con qualche giorno di ritardo, ma sono ora in corso. Stiamo attivamente lavorando per mitigare l'impatto di questo ritardo e ridurre ulteriori ritardi. | Il progetto ha raggiunto il primo rilascio con successo. Tutti i problemi precedentemente incontrati sono stati risolti, permettendo uno sviluppo finale del progetto senza intoppi significativi. Sebbene si sia verificata una lieve sottostima del tempo necessario per lo sviluppo, ciò è stato efficacemente bilanciato da una maggiore efficienza nel testing, dove i tempi sono stati sovrastimati. Questo ha portato a un Cost Performance Index (CPI) ottimale del 105,03% e a un Schedule Performance Index (SPI) del 100%, indicando che il progetto è stato completato entro il budget e in linea con la pianificazione temporale. L'attenta gestione del progetto e la rapida risoluzione dei problemi hanno contribuito a raggiungere questi risultati positivi.