## Sprint1
Obiettivo | Realizzazione del modello di IA e del Front-End | SP Totali | 35 | Ore Totali |  | 52.5 | N Task | 16
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Accountable | Responsabile | Ore Pianificate | Ven | Mar | Mer | Gio | Ven
US_18 | Come Apicoltore, voglio che i sensori rilevino accuratamente le condizioni delle mie arnie con un tasso di errore inferiore al 10%, per prendere decisioni informate sulla cura delle mie arnie. |  | 13
|  | Sviluppo CNN |  | FF | FF, NG, SV, CB, AP | 20 |  |  | 10 | 10
|  | Definizione Euristica di Labeling |  | NG | FF, NG, SV, CB, AP | 5 |  |  | 5
|  | Dataset Cleaning |  | AP | FF, NG, SV, CB, AP | 5 |  | 5
|  | Sviluppo Modello |  | SV | FF, NG, SV, CB, AP | 15 |  |  |  | 10 | 5
US_01 | Come utente non registrato, voglio registrarmi al sistema per accedere alle funzionalità per gli utenti. |  | 5
|  | Pagina Registrazione |  | LM | LM | 1 |  |  | 1
|  | Css Pagina Registrazione |  | LM | LM | 0.25 |  |  | 0.25
US_02 | Come utente registrato, voglio accedere al mio profilo per gestire le mie informazioni. |  | 3
|  | Index |  | LM | LM | 1 | 1
|  | Css Index |  | LM | LM | 0.25 | 0.25
|  | Pagina Login |  | LM | LM | 1 |  | 1
|  | Css Pagina Login |  | LM | LM | 0.25 |  | 0.25
US_03 | Come utente, voglio sottoscrivere un abbonamento per accedere ai servizi di monitoraggio arnie. |  | 8
|  | Pagina Abbonamenti |  | LM | LM | 1 |  |  |  | 1
|  | Css Pagina Abbonamenti |  | LM | LM | 0.25 |  |  |  | 0.25
US_05 | Come apicoltore, voglio visualizzare lo stato di salute delle arnie per intervenire se necessario. |  | 3
|  | Header Arnie |  | LM | LM | 1 |  | 1
|  | Css Header Arnie |  | LM | LM | 0.25 |  | 0.25
US_07 | Come apicoltore, voglio aggiungere nuove arnie al sistema per monitorarle |  | 3
|  | Pagina Creazione Arnia |  | LM | LM | 1 |  |  |  | 1
|  | Css Pagina Creazione Arnia |  | LM | LM | 0.25 |  |  |  | 0.25

## BC1
| Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5
Effort effettivo | 52.5 | 51.25 | 43.75 | 27.5 | 5 | 0
Effort stimato | 52.5 | 42 | 31.5 | 21 | 10.5 | 0

## Sprint2
Obiettivo | Realizzazione del Back-End e Front-End | SP Totali | 97 | Ore Totali |  | 33.5 | N Task | 26
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | SP | Accountable | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven
US_01 | Come utente non registrato, voglio registrarmi al sistema per accedere alle funzionalità per gli utenti. |  | 5
US_02 | Come utente registrato, voglio accedere al mio profilo per gestire le mie informazioni. |  | 3
US_03 | Come utente, voglio sottoscrivere un abbonamento per accedere ai servizi di monitoraggio arnie. |  | 8
|  | Profile Service |  | SV | AP | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
US_04 | Come apicoltore, voglio vedere una dashboard delle mie arnie per monitorarne la salute. |  | 5
|  | Pagina Dashboard Arnie |  | LM | LM | 1 |  |  | 1
|  | Css Dashboard Arnie |  | LM | LM | 0.25 |  |  | 1
|  | Dashboard Serivce |  | FF | CB | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
US_05 | Come apicoltore, voglio visualizzare lo stato di salute delle arnie per intervenire se necessario. |  | 3
|  | Pagina Operazioni Arnia |  | LM | LM | 1 | 1
|  | Css Operazioni Arnia |  | LM | LM | 0.25 | 0.25
|  | Pagina Stato Arnia |  | LM | LM | 1 |  |  | 1
US_06 | Come apicoltore, voglio generare report dettagliati per ciascuna delle mie arnie. |  | 2
|  | Pagina Parametri Arnia |  | LM | LM | 1 |  | 1
|  | Css Parametri Arnia |  | LM | LM | 0.25 | 0.25
|  | Pagina Statistiche Arnia |  | LM | LM | 1 |  |  | 1
|  | Css Statistiche Arnia |  | LM | LM | 0.25 |  |  | 1
US_15 | Come apicoltore, voglio ricevere notifiche in caso di anomalie nelle arnie. |  | 5
US_16 | Come apicoltore, voglio che il sistema riconosca automaticamente eventuali anomalie nelle arnie. |  | 8
|  | Persistence Classes |  | NG | SV | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Simulate Sensor Service |  | AP | FF | 1 |  | 1
|  | Anomaly Service |  | SV | FF | 1 |  |  | 1
US_24 | Come Apicoltore, voglio accedere alla piattaforma da vari dispositivi e browser, per una flessibilità massima nel monitoraggio delle mie arnie. |  | 8
US_26 | Come Apicoltore, voglio che il sistema sia accessibile da tutti i dispositivi che supportano HTML5, CSS e Javascript, per un uso senza barriere. |  | 5
|  | Microservizi Flask |  | FF | FF, NG, SV, CB, AP | 5 | 5
|  | Sviluppo Flask Adapter |  | NG | FF, NG, SV, CB, AP | 5 |  | 5
US_23 | Come Sensore, devo operare con energia solare per assicurare sostenibilità e ridurre l'interruzione del monitoraggio. |  | 5
US_27 | Come team di sviluppo, vogliamo utilizzare il framework Java Spring per lo sviluppo del software, per mantenere coerenza e efficienza |  | 8
|  | Pagina About Us |  | LM | LM | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Css About Us |  | LM | LM | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
|  | Redirect Controller |  | LM | LM | 0.25 | 0.25
US_28 | Come Apicoltore, desidero che il sistema tratti i miei dati nel rispetto della privacy e delle leggi vigenti, per la sicurezza delle mie informazioni. |  | 5
|  | Pagina Contact Us |  | LM | LM | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Css Contact Us |  | LM | LM | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
|  | PayPalConfig |  | AP | NG | 1 |  |  |  |  | 1
US_07 | Come apicoltore, voglio aggiungere nuove arnie al sistema per monitorarle |  | 3
|  | Pagina Creazione Arnia |  | LM | LM | 1 | 1
US_25 | Come team di sviluppo, desideriamo che il sistema sia facile da mantenere e aggiornare, per ridurre i costi a lungo termine. |  | 13
|  | Definizione DB e Stato 0 |  | CB | NG | 1 |  |  | 1
US_12 | Come apicoltore, voglio pianificare interventi sulle arnie. |  | 3
US_14 | Come apicoltore, voglio cancellare un intervento pianificato. |  | 2
|  | Pagina Calendario Arnie |  | LM | LM | 1 |  |  |  | 1
|  | Css Pagina Calendario |  | LM | LM | 0.25 |  |  |  | 0.25
US_07 | Come apicoltore, voglio aggiungere nuove arnie al sistema per monitorarle |  | 3
US_08 | Come apicoltore, voglio rimuovere arnie non più in uso dal sistema. |  | 2
US_09 | Come apicoltore, voglio modificare i dettagli di un'arnia registrata. |  | 2
US_12 | Come apicoltore, voglio pianificare interventi sulle arnie. |  | 3
US_13 | Come apicoltore, voglio visualizzare i log degli interventi sulle arnie. |  | 2
|  | Persistence Classes |  | NG | SV | 3 |  |  |  |  | 3

## BC2
| Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5
Effort effettivo | 33.5 | 25.75 | 18.75 | 11.75 | 10.5 | 0
Effort stimato | 33.5 | 26.8 | 20.1 | 13.4 | 6.7 | 0

## Sprint3
Obiettivo | Realizzazione del Back-End e Front-End | SP Totali | 84 | Ore Totali |  | 21.58 | N Task | 19
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | Dettagli/Task | c | Accountable | Responsabile | Ore Pianificate | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven
US_01 | Come utente non registrato, voglio registrarmi al sistema per accedere alle funzionalità per gli utenti. |  | 5
US_02 | Come utente registrato, voglio accedere al mio profilo per gestire le mie informazioni. |  | 3
US_03 | Come utente, voglio sottoscrivere un abbonamento per accedere ai servizi di monitoraggio arnie. |  | 8
|  | Profile Controller |  | SV | AP | 2 |  | 2
|  | Subscription Service |  | FF | NG | 1 |  |  | 1
|  | Subscription Controller |  | CB | NG | 1 |  |  |  | 1
|  | Css Pagina Utente |  | AP | LM | 0.25 |  |  |  | 0.25
|  | Access Controller |  | NG | AP | 2 |  |  | 2
US_07 | Come apicoltore, voglio aggiungere nuove arnie al sistema per monitorarle |  | 3
US_08 | Come apicoltore, voglio rimuovere arnie non più in uso dal sistema. |  | 2
US_09 | Come apicoltore, voglio modificare i dettagli di un'arnia registrata. |  | 2
US_21 | Come Apicoltore, desidero che la creazione di una nuova arnia nel sistema sia veloce, in meno di 3 secondi dall'operazione, per efficienza |  | 2
|  | Hive Controller |  | FF | CB | 1.5 |  |  |  | 1.5
US_04 | Come apicoltore, voglio vedere una dashboard delle mie arnie per monitorarne la salute. |  | 5
US_05 | Come apicoltore, voglio visualizzare lo stato di salute delle arnie per intervenire se necessario. |  | 3
US_06 | Come apicoltore, voglio generare report dettagliati per ciascuna delle mie arnie. |  | 2
|  | Dashboard Service |  | SV | NG | 1 |  | 1
|  | Dashboard Controller |  | CB | NG | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Status Service |  | AP | FF | 1 |  | 1
US_12 | Come apicoltore, voglio pianificare interventi sulle arnie. |  | 3
US_13 | Come apicoltore, voglio visualizzare i log degli interventi sulle arnie. |  | 2
US_14 | Come apicoltore, voglio cancellare un intervento pianificato. |  | 2
|  | Operation Service |  | CB | SV | 1 |  |  | 1
|  | Operation Controller |  | NG | SV | 1 |  |  |  | 1
|  | Operation History Controller |  | AP | FF | 1 |  |  |  | 1
US_15 | Come apicoltore, voglio ricevere notifiche in caso di anomalie nelle arnie. |  | 5
US_16 | Come apicoltore, voglio che il sistema riconosca automaticamente eventuali anomalie nelle arnie. |  | 8
US_20 | Come Apicoltore, voglio ricevere notifiche entro 30 secondi da un rilevamento di problema dai sensori, per intervenire prontamente |  | 3
US_19 | Come Apicoltore, desidero che i sensori siano sempre attivi, per monitorare costantemente lo stato delle mie arnie. |  | 5
US_22 | Come Sensore, devo fornire misurazioni ogni ora, per garantire un tracciamento dettagliato delle condizioni delle arnie. |  | 3
|  | Simulate Sensor Controller |  | SV | FF | 0.25 |  | 0.25
|  | Anomaly Controller |  | NG | CB, FF | 2.5 | 1.5 |  | 1
US_17 | Come Apicoltore, voglio interagire con una piattaforma user-friendly che non richieda l'uso di manuali, per gestire le mie arnie in modo efficace. |  | 8
US_26 | Come Apicoltore, voglio che il sistema sia accessibile da tutti i dispositivi che supportano HTML5, CSS e Javascript, per un uso senza barriere. |  | 5
|  | Scrittura Script JavaScript |  | AP | CB | 1.5 |  | 1.5
|  | Pagine Pagamenti |  | LM | LM | 0.25 |  | 0.25
|  | Pagine Errore |  | LM | LM | 0.25 |  |  | 0.25
|  | Css Pagine Errore & Pagamenti |  | LM | LM | 0.08 |  |  |  | 0.08
US_28 | Come Apicoltore, desidero che il sistema tratti i miei dati nel rispetto della privacy e delle leggi vigenti, per la sicurezza delle mie informazioni. |  | 5
|  | WebSecurityConfig |  | FF | FF, NG, SV, CB, AP, LM | 3 |  |  |  |  | 3

## BC3
BC
|  | Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5
| Effort effettivo | 21.58 | 20.08 | 14.08 | 8.83 | 4 | 0
| Effort stimato | 21.58 | 17.264 | 12.948 | 8.632 | 4.316 | 0

## SPB
Item ID | User Story/Criteri di accettazione | SP
US_01 | Come utente non registrato, voglio registrarmi al sistema per accedere alle funzionalità per gli utenti. | 5
US_02 | Come utente registrato, voglio accedere al mio profilo per gestire le mie informazioni. | 3
US_03 | Come utente, voglio sottoscrivere un abbonamento per accedere ai servizi di monitoraggio arnie. | 8
US_04 | Come apicoltore, voglio vedere una dashboard delle mie arnie per monitorarne la salute. | 5
US_05 | Come apicoltore, voglio visualizzare lo stato di salute delle arnie per intervenire se necessario. | 3
US_06 | Come apicoltore, voglio generare report dettagliati per ciascuna delle mie arnie. | 2
US_07 | Come apicoltore, voglio aggiungere nuove arnie al sistema per monitorarle | 3
US_08 | Come apicoltore, voglio rimuovere arnie non più in uso dal sistema. | 2
US_09 | Come apicoltore, voglio modificare i dettagli di un'arnia registrata. | 2
US_10 | Come apicoltore, voglio visualizzare la produzione delle mie arnie. | 2
US_11 | Come apicoltore, voglio segnalare la produzione delle arnie al sistema. | 1
US_12 | Come apicoltore, voglio pianificare interventi sulle arnie. | 3
US_13 | Come apicoltore, voglio visualizzare i log degli interventi sulle arnie. | 2
US_14 | Come apicoltore, voglio cancellare un intervento pianificato. | 2
US_15 | Come apicoltore, voglio ricevere notifiche in caso di anomalie nelle arnie. | 5
US_16 | Come apicoltore, voglio che il sistema riconosca automaticamente eventuali anomalie nelle arnie. | 8
US_17 | Come Apicoltore, voglio interagire con una piattaforma user-friendly che non richieda l'uso di manuali, per gestire le mie arnie in modo efficace. | 8
US_18 | Come Apicoltore, voglio che i sensori rilevino accuratamente le condizioni delle mie arnie con un tasso di errore inferiore al 10%, per prendere decisioni informate sulla cura delle mie arnie. | 13
US_19 | Come Apicoltore, desidero che i sensori siano sempre attivi, per monitorare costantemente lo stato delle mie arnie. | 5
US_20 | Come Apicoltore, voglio ricevere notifiche entro 30 secondi da un rilevamento di problema dai sensori, per intervenire prontamente | 3
US_21 | Come Apicoltore, desidero che la creazione di una nuova arnia nel sistema sia veloce, in meno di 3 secondi dall'operazione, per efficienza | 2
US_22 | Come Sensore, devo fornire misurazioni ogni ora, per garantire un tracciamento dettagliato delle condizioni delle arnie. | 3
US_23 | Come Sensore, devo operare con energia solare per assicurare sostenibilità e ridurre l'interruzione del monitoraggio. | 5
US_24 | Come Apicoltore, voglio accedere alla piattaforma da vari dispositivi e browser, per una flessibilità massima nel monitoraggio delle mie arnie. | 8
US_25 | Come team di sviluppo, desideriamo che il sistema sia facile da mantenere e aggiornare, per ridurre i costi a lungo termine. | 13
US_26 | Come Apicoltore, voglio che il sistema sia accessibile da tutti i dispositivi che supportano HTML5, CSS e Javascript, per un uso senza barriere. | 5
US_27 | Come team di sviluppo, vogliamo utilizzare il framework Java Spring per lo sviluppo del software, per mantenere coerenza e efficienza | 8
US_28 | Come Apicoltore, desidero che il sistema tratti i miei dati nel rispetto della privacy e delle leggi vigenti, per la sicurezza delle mie informazioni. | 5